## Cronograma general
[6 empty] | Completado |  |  | Vacaciones |  |  | Pendiente
FASES | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | Responsable | Estado | Mar 2020 |  |  |  | Abr 2020 |  |  |  | May 2020 |  |  |  | Jun 2020 |  |  |  | Jul 2020 |  |  |  | Ago 2020 |  |  |  | Sep 2020 |  |  |  | Oct 2020 |  |  |  | Nov 2020 |  |  |  | Dic 2020 |  |  |  | Ene 2021 |  |  |  | Feb 2021 |  |  |  | Mar 2021 |  |  |  | Abr 2021 |  |  |  | May 2021 |  |  |  | Jun 2021 |  |  |  | Jul 2021
[6 empty] | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4
Definición | Definición del proyecto de investigación | 2020-03-26 | 2020-03-26 | Scrum Master | Finalizado | bar: Mar 2020 Sem. 1 to Mar 2020 Sem. 2
| Recolección, procesamiento y análisis de la investigaciones | 2020-03-26 | 2020-04-16 | Equipo | Finalizado | bar: Mar 2020 Sem. 2 to Mar 2020 Sem. 3
Investigación | Planteamiento del problema. | 2020-04-16 | 2020-04-30 | Analista | Finalizado | bar: Mar 2020 Sem. 3 to Mar 2020 Sem. 4
| Establecimiento de objetivos. | 2020-04-16 | 2020-04-30 | Analista | Finalizado | bar: Abr 2020 Sem. 1 to Abr 2020 Sem. 2
| Justificación | 2020-04-16 | 2020-04-30 | Analista | Finalizado | bar: Abr 2020 Sem. 3 to Abr 2020 Sem. 4
| Establecimiento de la hipótesis de trabajo. | 2020-04-16 | 2020-04-30 | Analista | Finalizado | bar: May 2020 Sem. 1 to May 2020 Sem. 2
| Marco Teórico | 2020-05-03 | 2020-05-30 | Analista | Finalizado | bar: May 2020 Sem. 2 to Jun 2020 Sem. 1
| Costos del proyecto | 2020-05-03 | 2020-05-30 | Analista | Finalizado | bar: Jun 2020 Sem. 2
Diseño | Metodológia del proyecto | 2020-05-03 | 2020-05-30 | Analista | Finalizado | bar: Jun 2020 Sem. 3 to Jul 2020 Sem. 2
| Maquetación Niveles |  |  | Desarrollador | En proceso | bar: Jul 2020 Sem. 3 to Ago 2020 Sem. 4; Mar 2021 Sem. 4 to Abr 2021 Sem. 3
Desarrollo | Capacitación Python y Pygame |  |  | Desarrollador | Finalizado | bar: Jul 2020 Sem. 3 to Oct 2020 Sem. 2
| Adecuación del ambiente de desarrollo | 2020-06-03 | 2021-06-25 | Desarrollador | Finalizado | bar: Oct 2020 Sem. 3 to Nov 2020 Sem. 1
| Desarrollo y animación del personaje principal |  |  | Desarrollador | Finalizado | bar: Nov 2020 Sem. 2 to Feb 2021 Sem. 1
| Desarrollo base niveles |  |  | Desarrollador | En proceso | bar: Feb 2021 Sem. 2 to Abr 2021 Sem. 3
| Capacitación Inteligencia Artificial |  |  | Desarrollador | En proceso | bar: Mar 2021 Sem. 4 to Abr 2021 Sem. 2
| Implementacion de componentes de inteligencia artificial |  |  | Desarrollador | En proceso | bar: Abr 2021 Sem. 1 to Abr 2021 Sem. 4
Pruebas | Pruebas funcionales del videojuego | 2021-06-25 | 2021-01-29 | Desarrollador | Pendiente | bar: Abr 2021 Sem. 4 to May 2021 Sem. 1
| Diseño y prueba de los instrumentos de recolección de datos. |  |  | Analista | Pendiente | bar: May 2021 Sem. 1
| Prueba con usuario final. |  |  | Analista pruebas | Pendiente
Implementación | Finalización y exposición del videojuego |  |  | Equipo | Pendiente | bar: May 2021 Sem. 2

## Diseño
Diseño | Maquetación niveles
Historia de usuario | Responsable | Estimación | Desarrollo | Pruebas Funcionales | Estado | Aprobado | Tiempo Inicio | Tiempo Fin | Progreso %
Recolección de material (Sprite sheet, tyles, backgroung) | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 100%
Organización de los sprite por personajes y niveles | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-08-25 | 2020-08-31 | 100%
Maquetación inicial del primer escenario Jungla | Janel |  |  |  | En proceso |  | 2021-03-23 | 2021-04-24 | 20%
Maquetación inicial del segundo escenario Desierto | Natalia |  |  |  | Finalizado | SI | 2021-03-23 | 2021-04-24 | 100%
Maquetación inicial del tercer escenario Nieve | Andrés |  |  |  | Finalizado | SI | 2021-03-23 | 2021-04-24 | 100%
Maquetación final del primer escenario Jungla | Janel |  |  |  | En pausa |  | 2021-04-19 | 2021-04-24
Maquetación final del segundo escenario Desierto | Natalia |  |  |  | En pausa |  | 2021-04-19 | 2021-04-24
Maquetación final del tercer escenario Nieve | Andrés |  |  |  | En pausa |  | 2021-04-19 | 2021-04-24
| Natalia | [6 empty] | 2021-03-17
| Janel y Andrés | [6 empty] | 2021-03-17
| Andres | [5 empty] | 2021-03-18 | 2021-03-27
| Natalia y Janel | [5 empty] | 2021-03-18 | 2021-03-27
| Janel | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-06
| Janel | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-13
| Janel | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-27
| Janel | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-27
| Janel | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-10
| Janel | [6 empty] | 2021-04-17
| Natalia | [6 empty] | 2021-04-17 | 90%
| Andrés | [6 empty] | 2021-04-17
20%
20%
20%
[7 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-17 | 70%
[7 empty] | 2021-04-19 | 2021-05-08 | 0%

## Desarrollo
Capacitación Python y Pygame
° | Responsable | Estimación Horas | Desarrollo | Pruebas Funcionales | Estado | Aprobado | Tiempo Inicio | Tiempo Fin | Progreso %
introduccion de Python | Andrés, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-08-17 | 2020-08-29 | 100%
Introduccion de Pygame | Andrés, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-08-17 | 2020-08-29 | 100%
Desarrollo de videojuego con pygame | Andrés, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-08-31 | 2020-10-17 | 100%
Adecuación del ambiente de desarrollo
Historia de usuario | Responsable | Estimación Horas | Desarrollo | Pruebas Funcionales | Estado | Aprobado | Tiempo Inicio | Tiempo Fin | Progreso %
Instalación del IDE (Visual Code) | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-10-13 | 2020-10-17 | 100%
Instalación del lenguaje del desarrollo (Python) | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-10-13 | 2020-10-17 | 100%
Instalación de Pygame | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-10-13 | 2020-10-17 | 100%
Instalación del gestor de versionamiento (Github) | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-10-13 | 2020-10-17 | 100%
Creación de repositorio y branch de desarrollo y master | Janel |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-10-19 | 2020-11-07 | 100%
Curva de aprendizaje del gestor de versionamiento | Andrés, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-10-19 | 2020-11-07 | 100%
Creación de la arquitectura del videojuego | Janel |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-10-19 | 2020-11-07 | 100%
Desarrollo y animación del personaje principal
Historia de usuario | Responsable | Estimación Horas | Desarrollo | Pruebas Funcionales | Estado | Aprobado | Tiempo Inicio | Tiempo Fin | Progreso %
Creacion de clase personaje | Janel |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-11-09 | 2020-11-14 | 100%
Creación e implementación metodo caminar | Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-11-09 | 2020-11-14 | 100%
Creación e implementación metodo correr | Andrés |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-11-16 | 2020-11-21 | 100%
Creación e implementación metodo saltar | Janel |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-11-16 | 2020-11-21 | 100%
Creación e implementación metodo muerte | Natalia |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 100%
Creacion e implementación de animaciones | Andrés |  |  |  | Finalizado | Si | 2020-11-30 | 2020-12-05 | 100%
Desarrollo base videojuego
Historia de usuario | Responsable | Estimación Horas | Desarrollo | Pruebas Funcionales | Estado | Aprobado | Tiempo Inicio | Tiempo Fin | Progreso %
Creación de clase principal | Natalia |  |  |  | Finalizado |  | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 100%
Creación e implementación manejo de Colisiones | Janel y Andrés |  |  |  | Finalizado |  | 2021-02-08 | 2021-02-17 | 100%
Creación e implementación clase vida personajes | Andres |  |  |  | Finalizado |  | 2021-03-18 | 2021-02-27 | 100%
Creación e implementación de score y nivel de vida | Natalia y Janel |  |  |  | Finalizado |  | 2021-03-18 | 2021-02-27 | 100%
Creación e implementación clase objetos | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado |  | 2021-03-01 | 2021-03-06 | 100%
Creación e implementación clase caminar enemigo | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado |  | 2021-03-08 | 2021-03-13 | 100%
Movimiento de la cámara e implementqación de cambio de nivel | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado |  | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 100%
Creación de la logica para la interpretación y posición de cada uno los objetos del nivel. | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado |  | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 100%
Creación e implementación métodos Recolección de objetos (separar frutas vidas - piedras lanzar) | Andres, Janel y Natalia |  |  |  | Finalizado |  | 2021-03-23 | 2021-04-10 | 100%
Creación e implementación de clases sonido. | Janel |  |  |  | Finalizado |  | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 100%
Creación e implementación del menú y pausa del juego | Natalia |  |  |  | En proceso |  | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 90%
Creación e implementación de victoria y game over | Andrés |  |  |  | Finalizado |  | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 100%
Creación e implementación clase muerte enemigo |  |  |  |  | En pausa |  |  |  | 100%
Creación e implementación clase lanzar objetos |  |  |  |  | En pausa |  |  |  | 100%
Ubicación de cada uno de los objetos en el nivel de jungla | Janel |  |  |  | En proceso |  | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 20%
Ubicación de cada uno de los objetos en el nivel de desierto | Natalia |  |  |  | En proceso |  | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 20%
Ubicación de cada uno de los objetos en el nivel de nieve | Andres |  |  |  | En proceso |  | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 20%
Creación proceso reconocimiento de voz | Natalia |  |  |  | En proceso |  | 2021-04-05 | 2021-04-17 | 70%
Implementación de comandos con el reconocimiento de voz | Andres |  |  |  | Pendiente |  | 2021-04-19 | 2021-05-08 | 0%

## Sprint 1
No. Sprint
1
Duración | Fecha Inicio | Fecha fin
20 días | 2020-11-09 | 2020-12-05
Historia de usuario | Responsable | Estado
Creacion de clase personaje | Janel | Finalizado
Creación e implementación metodo caminar | Natalia | Finalizado
Creación e implementación metodo correr | Andrés | Finalizado
Creación e implementación metodo saltar | Janel | Finalizado
Creación e implementación metodo muerte | Natalia | Finalizado
Creacion e implementación de animaciones | Andrés | Finalizado
| Natalia |  |  | 2021-03-17
| Janel y Andrés |  |  | 2021-03-17
| Andres |  | 2021-03-18 | 2021-03-27
| Natalia y Janel |  | 2021-03-18 | 2021-03-27
| Janel |  | 2021-03-01 | 2021-03-06
| Janel |  | 2021-03-08 | 2021-03-13
| Janel |  | 2021-03-15 | 2021-03-27
| Janel |  | 2021-03-15 | 2021-03-27
| Janel |  | 2021-04-05 | 2021-04-10
| Janel |  |  | 2021-04-17
| Natalia |  |  | 2021-04-17 | 90%
| Andrés |  |  | 2021-04-17
20%
20%
20%
|  |  | 2021-04-05 | 2021-04-17 | 70%
|  |  | 2021-04-19 | 2021-05-08 | 0%

## Sprint 2
No. Sprint
2
Duración | Fecha Inicio | Fecha fin
15 días | 2021-02-08 | 2021-02-27
Historia de usuario | Responsable | Estado
Creación de clase principal | Natalia | Finalizado
Creación e implementación manejo de Colisiones | Janel y Andrés | Finalizado
Creación e implementación clase vida personajes | Andres | Finalizado
Creación e implementación de score y nivel de vida | Natalia y Janel | Finalizado

## Sprint 3
No. Sprint
3
Duración | Fecha Inicio | Fecha fin
15 días | 2021-03-01 | 2021-03-20
Historia de usuario | Responsable | Estado
Creación e implementación clase objetos | Andres, Janel y Natalia | Finalizado
Creación e implementación clase caminar enemigo | Andres, Janel y Natalia | Finalizado
Movimiento de la cámara e implementqación de cambio de nivel | Andres, Janel y Natalia | Finalizado

## Sprint 4
No. Sprint
4
Duración | Fecha Inicio | Fecha fin
15 días | 2021-03-23 | 2021-04-10
Historia de usuario | Responsable | Estado
Creación de la logica para la interpretación y posición de cada uno los objetos del nivel. | Andres, Janel y Natalia | Finalizado
Creación e implementación métodos Recolección de objetos (separar frutas vidas - piedras lanzar) | Andres, Janel y Natalia | Finalizado
Maquetación inicial del primer escenario Jungla | Janel | Finalizado
Maquetación inicial del segundo escenario Desierto | Natalia | Finalizado
Maquetación inicial del tercer escenario Nieve | Andrés | Finalizado
Creación proceso reconocimiento de voz | Natalia | En proceso

## Sprint 5
No. Sprint
5
Duración | Fecha Inicio | Fecha fin
10 días | 2021-04-12 | 2021-04-24
Historia de usuario | Responsable | Estado
Creación e implementación de clases sonido. | Janel | Finalizado
Creación e implementación del menú y pausa del juego | Natalia | Finalizado
Creación e implementación de victoria y game over | Andrés | Finalizado
Ubicación de cada uno de los objetos en el nivel de jungla | Janel | En proceso
Ubicación de cada uno de los objetos en el nivel de desierto | Natalia | En proceso
Ubicación de cada uno de los objetos en el nivel de nieve | Andres | En proceso
Maquetación final del primer escenario Jungla | Janel | En pausa
Maquetación final del segundo escenario Desierto | Natalia | En pausa
Maquetación final del tercer escenario Nieve | Andrés | En pausa
Creación proceso reconocimiento de voz | Natalia | En proceso

## Sprint 6
No. Sprint
6
Duración | Fecha Inicio | Fecha fin
10 días | 2021-04-26 | 2021-05-08
Historia de usuario | Responsable | Estado
Implementación de comandos con el reconocimiento de voz | Andres | Pendiente
Pruebas funcionales del videojuego | Andres, Natalia y Janel | Pendiente
Diseño y prueba de los instrumentos de recolección de datos. | Andres, Natalia y Janel | Pendiente